Утверждено

Решением Президиума ФТСАРР

Протокол №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

***П Р О Е К Т***

**План работы Регионального комитета по виду спорта «Танцевальный спорт» на период до 31.12.2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  ПП | МЕРОПРИЯТИИ | Сроки исполнения | Исполнители | |
| Рук. Рабочей группы | Рабочая группа |
| **Работа с нормативной базой** | | | | |
| 1. | Консультации региональных федераций и отделений по документам, принимаемых Минспортом РФ, ФТСАРР | В течение всего срока |  |  |
| **Работа с региональными организациями ФТСАРР по танцевальному спорту** | | | | |
| 2. | Разработка Дорожной карты реализации отдельных мероприятий программы развития танцевального спорта в РФ на период до 2021 г. | Январь-май 2020 |  |  |
| 3. | Поэтапная реализация программы развития танцевального спорта в РФ на период до 2021 г. | В течение всего срока |  |  |
| 4. | Анализ выполнения второго этапа программы развития танцевального спорта в РФ на период до 2021 г. | Декабрь 2020 |  |  |
| 5. | Предоставление региональными федерациями и отделениями годовых отчетов о деятельности | Ежегодно в декабре |  |  |
| 6. | Взаимодействие с аккредитованными региональными спортивными федерациями танцевального спорта и региональными отделениями – членами ФТСАРР по вопросам деятельности Федерации и выдачи согласования на аккредитацию. | В течение всего срока |  |  |
| 7. | Составление и утверждение графика заседаний комитета на 2021 год | Август-сентябрь 2020 |  |  |
| 8. | Разработка проекта бюджета по работе РК и командированию членов РК на 2021 год, в том числе рабочих командировок членов РК | Август-сентябрь 2020 |  |  |
| 9. | Организация работы по Взаимодействию со спортивным комитетом в части формирования календарного плана официальных соревнований | Апрель – октябрь 2020 |  |  |
| 10. | Содействие региональным спортивным федерациям в разработке (актуализации) региональных Программ развития танцевального спорта в Российской Федерации; | По мере обращения |  |  |
| 11. | Организация работы по взаимодействию региональных ФТС и представителей брейкинга на территории региона. Анализ работы региональной ФТС, проведение Чемпионатов и Первенств по брейкингу, формирование сборных команд, ведение БД по брейкингу, аттестация и подготовка судей и тренеров по брейкингу и другие показатели развития брейкинга, как спортивной дисциплины по виду спорта «танцевальный спорт» в регионах | В течение всего срока |  |  |
| 12. | Подготовка предложений о принятии в члены Федерации; | По мере поступления заявлений и писем |  |  |
| 13. | Обеспечение постоянного взаимодействия с аккредитованными региональными спортивными федерациями танцевального спорта – членами Федерации и структурными подразделениями (региональными отделениями) Федерации по вопросам деятельности Федерации, в том числе по выполнению квот по участию ЧР и ПР 2020 год. Актуализацию квот для ФО. | В течение всего срока |  |  |
| 14. | Работа по обеспечению содействия создания в субъектах Российской Федерации региональных спортивных федераций танцевального спорта - членов Федерации и их государственной аккредитации; | В течение всего срока |  |  |
| 15. | Работа по обеспечению содействия в создании в субъектах Российской Федерации региональных отделений Федерации; | В течение всего срока |  |  |
| 16. | Работа по обеспечению оказания методологической помощи аккредитованным региональным спортивным федерациям танцевального спорта – членам Федерации и структурным подразделениям (региональным отделениям) Федерации; | В течение всего срока |  |  |
| 17. | Организация работы по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями, юридическими и физическими лицами в целях развития танцевального спорта в Российской Федерации; | По мере поступления обращений |  |  |